劳务采购项目

比 选 文 件

项目名称：惠州市江北污水处理厂二期工程项目施工

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日   期：  年   月   日

目    录

一、比选函及比选函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、保证金转账凭证

五、供应商基本情况表

六、劳务采购清单价格

## 一、比选函及比选函附录

### （一）比选函

致惠州市水电建筑工程有限公司 ：

1．我方已仔细研究了 惠州市江北污水处理厂二期工程项目施工 劳务采购比选公告及其附件的全部内容，工期暂定为335个日历天（以采购人实际要求为准），按合同约定进行该工程的劳务供应，工程质量达到 合格  。

2．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知后，根据公司相关规定签订书面合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方已知悉本项目存在全部或部分实施内容被取消的风险，我司已自行考虑风险，承诺不以此为由向采购人索赔损失或要求采购人承担违约责任，并服从采购人决定。

3．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．我方承诺不存在以下情况：①串通比选或弄虚作假或有其他违法行为。②法律、行政法规规定的其他禁止情形。③以往劳务施工过程中发生社会不良影响事件给贵公司造成信誉方面扣分的行为。④以往劳务施工过程中发生群体信访事件给贵公司带来不良影响，⑤参加本项目劳务采购比选活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录。

若贵公司发现我方存在以上行为，愿自动放弃中选资格。

5．（其他补充说明）。

劳务供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

邮箱：

邮政编码：

年   月    日

### （一）比选函附录

| 序号 | 条款名称 | 劳务供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期承诺 | 暂定为335个日历天（以采购人实际要求为准） |  |
| 2 | 质量承诺 | （1）质量标准：合格 ； （2）质量检测：各标段中选供应商在项目实施过程中需严格按照工程质量检测规范和采购人要求对项目实施质量检测和试验，并由劳务供应商承担各自标段范围内的所有工程质量检测和试验费用。 |  |
| 3 | 安全文明施工承诺 | 确保承包范围内的工程在施工过程中不发生重伤及死亡事故，不发生因安全文明施工问题被政府或媒体曝光，不良行为公示等负面事件。劳务供应商在施工中必须严格遵守安全生产法律法规及严格执行采购人《安全生产费用保障制度》、《施工安全管理标准化工作指引》、《惠州市水电建筑工程有限公司劳务供应商现场管理办法（试行）》等相关制度要求。 其它要求： 1）年死亡率零、重伤率零、轻伤率≦15‰； 2）无发生火灾、坍塌、机械设备、交通等安全事故； 3）临时用电触电事故发生次数为零； 4）工人上访讨薪次数为零； 5）职业病伤残发生次数为零； 6）所辖项目发生污染环境受政府、媒体投诉、批评次数为零。 |  |
| 4 | 进度承诺 | - 以采购人需求为准，考虑本项目时间紧、任务重，工序衔接复杂，鉴于以上多方面因素，为了更好的按时保质保量安全的完成本项目，原则上按照三个时间节点控制完成工程任务，如期完成，按完成时间节点分三个阶梯奖励劳务供应商，未完成则进行相应处罚。 - 1）阶梯奖励方式为： - ①完成第一个时间节点工程（桩基础施工）奖励劳务采购合同价的0.5%； - ②完成第二个时间节点工程（主体结构施工）奖励劳务采购合同价的1.0%； - ③完成第三个时间节点工程（完工收尾）奖励劳务采购合同价的1.5%，总的奖励具体时间节点待工程项目施工专项工作组集体决策。 - 2）处罚措施： - ①未完成第一个时间节点工程（桩基础施工）罚款劳务采购合同价的0.5%； - ②未完成第二个时间节点工程（主体结构施工）罚款劳务采购合同价的1.0%，若未完成第一个时间节点工程（桩基础施工），但完成第二个时间节点工程（主体结构施工），则返还未完成第一个时间节点工程（桩基础施工）的罚款，并奖励劳务采购合同价的1.0% ③未完成第三个时间节点工程（完工收尾）罚款劳务采购合同价的1.5%，若前两个时间节点工程均未完成，但完成第三个时间节点工程（完工收尾），则返还未完成前两个时间节点工程的罚款，并奖励劳务采购合同价的1.5% |  |
| 5 | 比选有效期 | 从递交比选文件的截止之日起算60日历天 |  |
| 6 | 比选保证金 | 人民币：叁 万元 |  |
| 7 | 其它（如有） |  |  |

## 二、法定代表人身份证明

劳务供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系（劳务供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件（正反面）

劳务供应商名称：（盖单位公章）

年  月   日

## 三、授权委托书

本人（姓名）        系（劳务供应商）的法定代表人，现委托（姓名）       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改惠州市江北污水处理厂二期工程项目施工比选资料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从采购文件截止接收之日起1年内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

劳务供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

附委托代理人身份证复印件

被委托代理人身份证复印件（正反面）

年    月   日

注：1）法定代表人参加采购比选会议的，无需出具此授权委托书。

## 四、保证金转账凭证

1、提供保证金转账凭证复印件；

2、提供保证金退还账号。

账号：

户名：

开户行：

## 五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 技术职称（如有） |  |
| 技术负责人（如有） |  | 技术职称（如有） |  |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金（万元） |  |
| 注册日期 |  | 从业人员数量（人） |  |
| 安全生产许可证号 |  | 资质证书编号 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 主项资质及等级 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：如劳务供应商此表内容有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

1、企业营业执照复印件

2、资质证书复印件

3、安全生产许可证复印件

4.开户许可证（或基本存款账户信息）复印件

5.业绩证明材料

6、主要人员架构表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 |  |

注：按劳务供应商资格要求附相关人员信息并附相关证书证明材料及社保复印件。

7、承诺书

致惠州市水电建筑工程有限公司：

一、我方承诺在本次采购比选响应中提供的资料（包括原件）均是真实有效的，如果在评标（或公示）期间发现我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我方同意贵司将我方的比选文件作无效比选文件处理，没收我方的比选保证金；如果在合同实施期间发现我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我方愿意接受贵司的任何处罚，包括终止合同，没收我方的履约保证金。若发生上述任一情况时，我方同意无条件退出贵司劳务供应商库。

二、我方承诺若因为我方原因导致发生信访事件的（信访局或12345等），同意采购人取消我方参与采购人后续工程项目劳务采购活动的资格。

三、为进一步提升本项目三维渲染效果的精度与效率，给项目有关单位更为直观的宣传介绍，同时也为了提高施工效率，劳务供应商应承诺按照采购人的标准和时间要求建立BIM模型（建立地形、建筑、结构、机电、景观等专业BIM模型），创建总平面图布置三维BIM模型、碰撞检查、初步管线综合优化、制作漫游视频，对BIM模型进行不断的优化和完善，BIM模型的质量评估、应用效果的评估，并承担相关费用。

四、若能成功中选，我方承诺在与采购人签订工程劳务采购合同后的10个工作日内缴交中标合同额 10%的现金或履约保函作为履约保证金，若未能在约定时间内缴交的，采购人有权解除工程劳务采购合同，合同的解除并不免除我方应承担的违约责任，也不影响采购人根据合同约定享有的索赔权利，我方也不得向采购人就合同解除提出索赔。

五、我方承诺现场投入人员与比选响应文件上的人员一致并配备至少1名人员配合处理征地协调工作。

六、资金承诺：我方具有的银行存款      万元，一旦我方中选具体项目，我方承诺：

1、我方具有中选标段劳务采购估算价总额10%的银行存款专用于本次中选项目，以确保中选项目的顺利实施。

2、我方同意贵司按照业主资金到位情况给予劳务费的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成贵司不能支付我方的情况，我方自行先解决农民工工资发放，且我方同意不追究贵司逾期付款责任。

若我方违背以上承诺，则以全部履约保证金作为违约金交予贵司。同时，我方自愿放弃中选资格并将自动退场，同时退出贵司劳务供应商库。

附：具有不少于所报名标段劳务采购估算价总额10%的有效存款证明（提供采购公告发布之后在银行开具的存款证明）：

注：1、本《承诺书》格式不得更改，否则评审委员会将否决其比选资格。

劳务供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

8、在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未列入严重违法失信企业名单查询截图（需显示查询日期）

9.公司股权或出资人员，提供相应证明文件

## 六、劳务采购清单价格

| 采购清单价格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：惠州市江北污水处理厂二期工程项目施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 基数 | 下浮率（限价） | 下浮率（报价） | 备注 |
| 1 | 本项目有关部门审核含税结算金额 | 14.00%～19.00% |  |  |
| 说明： | - 本项目以下浮率作为报价，下浮率（报价）不小于下浮率（限价） 14.00 %，下浮率（报价）不大于下浮率（限价） 19.00 %，不在此范围内报价为无效比选文件，下浮率（报价）保留两位小数。 - 本项目按照工程实际完成内容和工程量申报进度款，同时提供相应的增值税发票，进度款按中选下浮率下浮后进行支付。 - 项目实施过程中，出现工程量清单增减项的情况，若工程量清单增项，由已中选的各劳务供应商实施，双方签订补充协议；若工程量清单减项，劳务采购中选供应商不得以此为由向采购人索赔。 - 最终结算价是经有关部门审核的结算单价（扣除材料费、机械费后的单价）乘以【1-下浮率(报价)】为结算单价，结算工程量以经双方确认的工程量为准，相应税金由中选供应商自行承担。 - 如劳务采购工程量清单中无项目内容，则以经双方确认的实际完成工程量乘以协商的单价为结算价，相应税金由中选供应商自行承担。 |  |  |  |

劳务供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年   月  日